## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HomePage | 2023-10-31 | 2023-12-05 | 100% | Mẫn,Châu | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 100% | Châu, Mẫn, Lộc
Logo | 2023-11-01 | 2023-07-22 | 100% | Dev A | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Navbar | 2023-11-02 | 2023-07-23 | 100% | Dev A | 2023-07-21 | 2023-07-23 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Submenu | 2023-11-03 | 2023-07-24 | 100% | Dev A | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Search form | 2023-11-04 | 2023-07-25 | 100% | Dev A | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Login popup | 2023-11-05 | 2023-07-26 | 100% | Dev A | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Login/Register | 2023-10-31 | 2023-12-05 | 100% | Mẫn | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 100% | Châu, Mẫn, Lộc
Profile | 2023-10-31 | 2023-12-05 | 100% | Châu | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 100% | Châu, Mẫn, Lộc
Catagories | 2023-10-31 | 2023-12-05 | 100% | Lộc | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 100% | Châu, Mẫn, Lộc
Job | 2023-10-31 | 2023-12-05 | 100% | Lộc, Châu | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 100% | Châu, Mẫn, Lộc
Deploy | 2023-10-31 | 2023-12-05 | 100% | Châu | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 100% | Châu, Mẫn, Lộc
record youtube | 2023-10-31 | 2023-12-05 | 100% | Lộc | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 100% | Châu, Mẫn, Lộc
task management | 2023-10-31 | 2023-12-05 | 100% | Châu | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 100% | Châu, Mẫn, Lộc